##### Z Á P I S

**z  jednání pracovní skupiny ITIKV°**

**Nejdek, konaného dne 9. 3. 2021 10:00 hodin online**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 9. 3. 2021 ve 10:00 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Nejdek

**Místo jednání: online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení**

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin a skončeno bylo v 10:52 hodin

**Přítomni: ITIKV°:**

Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Jana Michková, Bc. Michaela Palusková, referent odboru správy investic a majetku, Martin Kuchař, vedoucí odboru investic a správy majetku města Nejdek, Alena Volná – referent odboru investic a správy majetku Města Nejdek

### Program jednání:

1. Úvod, představení

2. Projektové fiše předkladatele

3. Úkoly pro další pokrok

4. Závěr

1. **Zahájení**

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam.

2. Diskuze nad projektovými fišemi

258 ZŠ nám. Karla IV Nejdek – ZUŠ v předchozím období podporovatelné nebyly a je předpoklad, že ani v tomto nadcházejícím nebudou. V úvahu přichází pouze projektovou fiš rozpracovat do více částí

– na část související s rekonstrukcí/zateplením střechy – OPŽP – bude zařazeno jako síťový projekt ITI a

– část vybudováníodborných učeben a zázemí pro pedagogy a a bezbariérovost učitele – IROP ITI.

Pan Kuchař uvedl, že škola je v havarijním stavu a město potřebuje školu zrekonstruovat. Střecha bude zateplena, budou instalovány výtahy pro bezbariérový přístup a v podkroví by vzniklo zázemí pro učitele, tedy vestavba. Výtah byl projektován až do střešního prostoru, ale kvůli finanční náročnosti zřejmě nebude realizován.

Paní Michková znovu vysvětlila, že by mohly být podpořeny odborné učebny, zázemí pro pedagogy a bezbariérovost. Kmenové učebny by byly neuznatelným výdajem. Pokud se budou realizovat odborné učebny, musí být zajištěn bezbariérový přístup. Pro projekt je připravena PD před SP.

Dotaz na IROP – bude podporovatelné samotné zázemí pro pedagogy a zajištění bezbariérovost bez učeben?

Potřeba úpravy rozpočtu záměru.

260 Poliklinika – kompletní rekonstrukce budovy, která není v kompetenci opatření pro nástroj ITI. Projekt má dosud zpracovanou studii. Město plánuje, s ohledem na finanční možnosti města, projekt začít realizovat v příštím roce. Není zatím stanoveno ani konkrétní určení využití a funkce objektu. Doporučeno tedy zpracovat fiš pouze ve směru energetických úspor do OPŽP. Není jasné, zda bude fiš zahrnovat i výměnu oken (pokud je objekt již nemá).

Jana Michková zmínila možnost budování pasivní nebo plusových budov v rámci OPŽP – pokud město uvažuje o výstavbě nového objektu.

261 Chodník Pozorka – projekt by napomohl zajistit bezpečnost v lokalitě. Zatím není jasno, jaké budou stanoveny podmínky ŘO IROP s ohledem na stávající hustotu provozu a frekvenci chodců. Pan Kuchař uvádí, že je třeba místo pro stavbu chodníku odvodit, kanalizace tvoří cca ½ nákladů na záměr (17 mil.). SP je vydáno na první část díla. Pozorka je okrajová část města Nejdek bez chodníku. Projektová příprava byla, s ohledem na dohodu v rámci sousedních soukromých parcel, velmi složitá.

Požádáno, zda město nemá podrobnější informace o hustotě provozu v místě, nebo zda by předkladatel dodal další pádné argumenty pro podporu díla – funkce chodníku není jen bezpečnostní, ale pro obec má i sociální význam, nyní je místo nutné obcházet oklikou přes polní cestu.

Pan Kuchař uvedl, že při přípravě žádosti na SFDI měl k bezpečnostním parametrům díla připomínky – nebyly v toleranci podmínek bezbariérovosti. Více informací bude uvedeno v připravovaných dokumentech OP.

262 MŠ Lipová – celková rekonstrukce – podána žádost o dotaci v oblasti Veřejných budov, město bude cca v červnu vědět, zda s žádostí uspěje. Škola členěna na pavilony. Dokumentace rozdělena na zateplení a rekonstrukci. Rozdělit na oblast podporovatelnou z IROP – podložit poptávkou na rozšiřování kapacit MŠ a oblast energetických úspor budovy MŠ z OPŽP.

263 ZŠ Karlovarská – rekonstrukce školní jídelny – školní jídelny nelze podpořit z ITI, projekt je možné opět upravit v duchu energetických úspor do OPŽP.

265 Muzeum Nejdek – projekt byl nejprve z DTB ITI na žádost předkladatele vyřazen, nyní město uvažuje o jeho znovu zařazení. Město se snaží podat projekt do výzev Ministerstva kultury, vedení města se rozhoduje, zda projekt v ITI ponechá – cca učiní do června 2021 po zpracování rozpočtového výhledu města..

1. **Obecná diskuze**

Informace o dokončení dokumentů OP - září 2021, dle Usnesení Vlády č. 233

Informace o pravděpodobné výši alokace IROP pro ITIKV° cca 1 mld.

Předkladatel vyzván k zamyšlení nad prioritizaci vlastních fiší z pohledu připravenosti, integrované hodnoty, reálného provedení a také k doložení projednání realizace projektů v zastupiteských orgánech města a zanesených do usnesení.

Manažerka ITIKV° znovu shrnula požadavky mini týmu ITIKV° pro další pokrok plánování a účel jednání. Termín požadavků – do konce března 2021, pan Kuchař přislíbil termín dodržet.

V závěru byla konstatována shoda nad prioritizací fiší města Nejdek.

Jednání bylo ukončeno v 10:52 hodin.

Dne: 9. 3. 2021

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová