**Zápis**

**z jednání pracovní skupiny 3 – Energetika v post uhelné době**

**Specifický cíl 2.1**

**11. 8. 2020 13:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary**

**Zúčastnění: dle prezenční listiny**

Představení zúčastněných.

Základní informace budoucího období programového pro ITIKV°. Sběr potřeb v aglomeraci prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní struktury ITIKV° (4 strategické cíle). Analytická část strategie ITIKV° bude hotová do 30. 9. 2020. Na základě předložených projektů v září příprava strategického rámce a formování integrovaných řešení pro budoucí období. Podzim 2020 konzultace strategického rámce s jednotlivými ministerstvy a orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií.

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

* Připravenosti
* Předfinancování
* Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITI KV°.

Debata:

Strukturální situace regionu – závislost na fosilním palivu. Pan Miarka – časová dispozice nového řešení do 2022 je krátká pro tak obsáhlou změnu. Změna technologie je záležitostí 10 – 15 let. Využití Modernizačního fondu? Energetická budoucnost kraje. Bude ITI řešit pouze zateplení? Alokace.

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020.

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD