**ZÁPIS**

**z 2. jednání pracovní skupiny „ Sociální infrastruktura“**

**Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace**

**k výzvě č. 3 ITIKA° dne 26. 10. 2022**

**Místo a čas jednání:** budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro od 13:00 hodin.

**Přítomni za ITIKA: dle prezenční listiny**

**Program jednání:**

* zahájení,
* sdělení o odstoupení žadatelů projektových záměrů
* projednání a shrnutí projektových záměrů doplněných a upravených z výstupů

z pracovní skupiny č. 1.

* výběr projektových záměrů na Seznam strategických projektů.
* závěr.

**1. Zahájení**

Ing. Blanka Heroutová přivítala účastníky jednání a představila kolegu poradce z Centra pro regionální rozvoj.

**2. Sdělení o odstoupení žadatelů projektových záměrů**

Ing. Blanka Heroutová v úvodu sdělila, že žadatel PZ 3/01 Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s. se rozhodl z důvodu výše kofinancování a přísných emisních limitů na nově pořizovaná vozidla projekt stáhnout.

Předkladatel projektu Tréninkový prostor pro slabozraké PZ 3/07 město KV projekt stahuje. Důvodem je prozatímní nevyjasněná nejasná náplň projektu.

**3. Projednání a shrnutí projektových záměrů doplněných a upravených z výstupů**

**z pracovní skupiny č. 1.**

Koordinátorka ITIKA° s účastníky projednala údaje, nutné d doplnění projektových záměru.

PZ 3/02 město Chodov.

Doplnění odstavce „Je projekt součástí nějaké strategie“ o dokument na regionální úrovni.

Doplněny indikátory 554 301 v počtu 35 osob (nová kapacita podpořených míst).

Kapacita pro stávající klienty bude odpovídat indikátoru 554 401 v počtu 110 (rekonstruovaná či modernizovaná kapacita).

Pan Bc. Ivan Novotný upřesnil informace k indikátorům. Indikátor kapacit se vztahuje i k pořízení vozidel, neboť dojde k navýšení kapacity. V případě, obměny vozidla bude uveden indikátor 554401 – zrekonstruovaná či modernizovaná kapacita.

Manažerka ITIKA° konstatovala, že projekt odpovídá parametrům výzvy a bude zařazen do návrhu seznamu strategických projektů.

PZ3/03 „Pomoc v nouzi“.

Bylo doplněno místo realizace Karlovy Vary. Paní Ing. Sádlíková požádala pana Bc. Novotného o vysvětlení, zda se indikátory vztahují současně ke stavbám i k pořízení vozidel. Pan Bc. Novotný přislíbil konzultaci dotazu.

Tyto indikátory budou doplněny po objasnění dotazu.

Projekt odpovídá požadavkům uvedeným ve výzvě a po dořešení indikátorů je možné projektový záměr zahrnout na seznam do programového rámce.

PZ3/04 „Mobilita osob s omezenou schopností pohybu“.

Byly upraveny termíny týkající harmonogramu.

Doplněn údaj týkající se vymezení působnosti služby v rámci území aglomerace a technické specifikace vozidla a cílová skupina.

Upravení indikátorů 554010 v počtu podpořených zázemí 2.

Pan Bc. Petr Končel sdělil, že pořízení velkokapacitního vozu stále zvažují. Důvodem jsou zpřísněné limitní podmínky na jeho pořízení. Předkladatel musí znovu přehodnotit náklady spojené s pořízením vozidla v hodnotě více jak 2 000 000 Kč.

Projekty PZ3/05 a PZ3/06 za MZSS Karlovy Vary.

U PZ3/05 paní Ing. Radka Michlová sdělila, že v popisu projektu prozatím nechala i pořízení zdravotních pomůcek, do doby vyhlášení výzvy, podle které se to následně upraví. Koordinátorka vyzvala k doplnění indikátoru 554 401 a 554010, počet se domluví dodatečně ještě před jednáním Řídícího výboru. V případě PZ3/06 sdělila koordinátorka, že došlo ke změně popisu projektu (revitalizace zahrady), která již není uvedena v popisu, v této souvislosti došlo k redukci výše celkových výdajů. Z částky 14 000 000 Kč na částku 10 000 000 Kč. Paní Ing. Radka Michlová uvedla, že po zjištění podmínek podpory by nebyla tato část projektu způsobilá. Současně došlo i k posunu v termínu délky zahájení realizace projektu na 8/2022. V průběhu listopadu dojde ještě k aktualizaci údajů týkající se indikátoru a harmonogramu.

**6. Závěr**

Manažerka ITIKA° uvedla, že do konce listopadu bude nutné opravit a zaktualizovat projektové záměry, s tím, že by se připravil materiál do Řídícího výboru, jehož výstupem bude soulad. K němu manažerka uvedla, že v případě souladu mohou být vyšší indikátory, nižší cena, nikoliv nižší indikátory a vyšší cena. V okamžiku projednání Řídícím výborem nebude možná změna.

Projektové záměry odpovídají parametrům výzvy nositele. Po zapracování výše uvedených připomínek je možné soubor projektových záměrů předložit k hodnocení do Řídícího výboru.

Předkladatelé zašlou finální znění projektových záměru koordinátorce na e-mail [m.strejcova@mmkv.cz](mailto:m.strejcova@mmkv.cz) do 18. 11. 2022. Do té doby mohou předkladatelé své projekty konzultovat.

Po skončení jednání pracovní skupiny bylo umožněno všem předkladatelům konzultovat své projekty se zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

**Dotazy směrem k CRR do příštího jednání:**

*Dotaz, vysvětlení pojmů na splnění indikátorů, které jsou stanovené shodně jak pro stavby, tak na pořízení vozidel. V jakých situací lze použít indikátor 554401 a 554301 v případě obměny vozového parku.*

Zpracovala:

**Ing. Michaela Strejcová**

tematický koordinátor ITIKA° za sociální oblast

Odbor dotací a strategií

tel.: +420 353 151 348, e-mail: [m.strejcova@mmkv.cz](mailto:m.strejcova@mmkv.cz)

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary

cid:image001.png@01D736A4.0F8DB2C0