## vzor vyplňování (hidden)
Tabulka strategických projektů ITI aglomerací/metropolitních oblastí v období 2021+
aglomerace | název projektu | popis projektu (max. 250 znaků) | nositel(é) projektu | typ strategického projektu (1/2/3) | rozpočet v tis. Kč (napočítává se automaticky dle čerpání v letech) | čerpání v letech | [8 empty] | cíl politiky dle návrhů nařízení EK (je-li relevantní) | stav přípravy (max. 100 znaků)
[6 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
BMO | Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála-Líšeň, Holzova - příklad | Výstavba tramvajové trati v severovýchodní části města sloužící převážně k bydlení, tramvajová trať bude obsluhovat oblasti s rozsáhlou bytovou zástavbou i oblasti s předměstským bydlením. | DPMB | 1 | 365000 | čerpání v letech 2023: 65000; čerpání v letech 2024: 100000; čerpání v letech 2025: 100000; čerpání v letech 2026: 100000 | 3 | vydáno územní rozhodnutí
BMO | Terminál Starý Lískovec (Prodloužení trolejbusové trati Osová – žst. Starý Lískovec, terminál, vlaková zastávka) - příklad | Vybudování terminálu v m.č. Starý Lískovec, vč. doprovodné dopravní infrastruktury, které bude sloužit pro obyvatele této městské části a přilehlých obcí. | MMB, BKOM, DPMB, SŽDC | 2 | 1500000 |  | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 350000 | 75000 | 25000 |  | 3 | v řešení jsou majetkoprávní vztahy, následně se začne vyhotovovat projektová dokumentace
BMO | Pasivní střechy na veřejných budovách, zateplení veřejných budov - příklad | Rekonstrukce střech veřejných budov (tepelná izolace, energeticky úsporné prvky, zelené střechy, solární panely) a eliminace tepelných úniků zateplením veřejných budov. | MMB, další veřejné instituce (kraj, nemocnice) | 3 | 800000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2 | 2019 - vytipování vhodných objektů, 2020 příprava projektové dokumentace
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ITIKA°
[5 empty] | Suma Kč | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
kód SC | Fiše | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
C21 | 408 | Obnova kostela svatého Vavřince | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD | 1000000 | bar: 2022 1 to 2022 12
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 200000 | bar: 2023 1 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2023 1 to 2023 7
Zpracování zadávacích podmínek | bar: 2023 8 to 2023 12
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Miloš Bělohlávek |  | Příprava podkladů | bar: 2024 1
|  | telefon 352 352 244 |  | VZ nadlimitní | 100000 | bar: 2024 2 to 2024 5
|  | email belohlavek@mestochodov.cz |  | realizace vnitřní výmalby kostela | 6000000 | bar: 2024 6 to 2026 6
|  |  |  | realizace restaurování mobiliáře | 20000000 | bar: 2024 6 to 2026 6
|  |  |  | realizace restaurování podlahy | 3000000 | bar: 2024 6 to 2026 6
zkušební provoz | bar: 2026 7 to 2026 12
Ukončení projektu | bar: 2027 1 to 2027 5
|  |  |  | CELKEM | 30300000
C21 | 409 | Obnova evangelického kostela v Chodově | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 250000 | bar: 1 to 12
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 200000 | bar: 1 to 12
|  | Kontaktní osoba projektu |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 1 to 7
|  | Miloš Bělohlávek |  | Zpracování zadávacích podmínek | bar: 8 to 12
|  | telefon 352 352 244 | Realizační fáze
|  | email belohlavek@mestochodov.cz |  | Příprava podkladů | bar: 1
|  |  |  | VZ nadlimitní | 100000 | bar: 2 to 5
|  |  |  | realizace fasády kostela | 3000000 | bar: 6 to 6
|  |  |  | realizace restaurování varhan | 1000000 | bar: 6 to 6
|  |  |  | realizace restaurování vybavení | 1000000 | bar: 6 to 6
zkušební provoz | bar: 7 to 12
Ukončení projektu | bar: 1 to 5
|  |  |  | CELKEM | 5550000
A32 | 266 | Chráněné bydlení v Karlových Varech | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | zajištění objektu | 0 | bar: 6
|  |  |  | zpracování PD, SP a žádosti | 200000 | bar: 6 to 10
|  |  |  | vyhodnocení žádosti | 0 | bar: 11 to 4
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | paní Marcela Radová |  | stavební úpravy včetně soutěže | 13800000 | bar: 5 to 1
|  | telefon 774 716 737 |  | vybavení objektu | 3000000 | bar: 2 to 5
|  | email:radova.marcela@spolecnostdolmen.cz |  | Navazující projekt OPZ?
|  |  |  | CELKEM | 17000000
C21 | 304 | Revitalizace areálu sokolovského zámku | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
výběrové řízení na PD | bar: 1 to 2
|  |  |  | Zpracování PD | 2000000 | bar: 3 to 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 7 to 10
Realizační dokumentace | bar: 11 to 12
Zpracování zadávacích podmínek | bar: 11 to 1
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Mgr.Veronika Vodičková |  | Příprava podkladů | bar: 1
|  | telefon: +420 736650073 |  | VZ | bar: 2 to 5
|  | email: veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz |  | realizace projektu SO 01 | 13000000 | bar: 6 to 2
|  |  |  | realizace projektu SO 02 | 7000000 | bar: 12 to 8
|  | Ing.Michael Rund |  | realizace projektu SO 03 | 8000000 | bar: 8 to 9
|  | telefon: +420 736762755 |  | kolaudace zkušební provoz | bar: 10 to 11
|  | email: sokorund@gmail.com |  | Ukončení projektu | bar: 12
|  |  |  | CELKEM | 30000000
C11 | 305 | Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech - přípravná fáze a realizace | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
výběrové řízení na PD | bar: 10 to 11
|  |  |  | zpracování PD | 1633500 | bar: 12 to 5
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Mgr.Veronika Vodičková |  | příprava podkladů | bar: 5
|  | telefon: +420 736650073 |  | výběrové řízení na realizaci expozice | bar: 6 to 9
|  | email: veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz |  | realizace expozice | 48366500 | bar: 10 to 6
Ukončení projektu
|  |  |  | CELKEM | 50000000
D21 | 347 | SMART autobusové zastávky - ul. Rokycanova, Jednoty, Závodu Míru | Přípravná fáze | [74 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zadávací řízení na zpracovatele PD | 0
|  |  |  | Zpracování PD | 150000
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 70000
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 0
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 3780000
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0
|  |  |  | CELKEM | 4000000
C21 | 75 | MDK Sokolov - oprava fasády | Přípravná fáze | [74 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zadávací řízení na zpracovatele PD | 0
|  |  |  | Zpracování PD | 700000
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 70000
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 0
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na VZ: zhotovitele, TDI a BOZP | 0
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností (TDI + BOZP) | 13630000
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0
|  |  |  | CELKEM | 14400000
D11 | 85 | Revitalizace veřejného prostranství náměstí Budovatelů | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zadávací řízení na zpracovatele PD | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | Zpracování PD | 500000 | bar: 5 to 3
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 70000 | bar: 2 to 5
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 5 to 12
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 0 | bar: 11 to 12
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na VZ: zhotovitele, TDI a BOZP | 0 | bar: 12 to 2
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností (TDI + BOZP) | 69430000 | bar: 2 to 11
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 12 to 1
|  |  |  | CELKEM | 70000000
D22 | 83 | Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, sokolov | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD (v období 9/2018 až 7/2019) | 418660
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 12 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 12
|  | Kontatkní osoba projektu: |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 11 to 1
|  | Ing. Kateřina Klepáčková | Realizační fáze
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 1 to 4
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 7511340 | bar: 4 to 11
|  |  |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 12 to 1
|  |  |  | CELKEM | 8000000
A11 | 393 | ZŠ Běžecká - multimediální jazyková učebna | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 56870 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 2273130 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 2400000
A11 | 402 | ZŠ Rokycanova - učebna přírodovědných předmětů | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 52030 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 3877970 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 4000000
A11 | 400 | ZŠ Rokycanova - učebna dílen pro polytechnické vzdělávání | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 59290 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 4570710 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 4700000
A11 | 403 | ZŠ Švabinského - multimediální jazyková učebna pro žáky 2. stupně | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 42350 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 1687650 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 1800000
A11 | 404 | ZŠ Švabinského - odborná učebna přírodovědných předmětů pro žáky 2. stupně | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 60500 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 3069500 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 3200000
A11 | 395 | ZŠ Křižíkova - učebna dílen pro polytechnické vzdělávání | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 52030 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 3777970 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 3900000
A11 | 396 | ZŠ Pionýrů bezbariérové zpřístupnění 2. stupně včetně zřízení 2 bezbariérových učeben a multimediální a fyzikálně přírodovědné učebny | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD (v období 4/2017 až 9/2019) | 204600
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 4725400 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 16000000
A11 | 397 | ZŠ Pionýrů - bezbariérové zpřístupnění vstupu, jídelny a školní družiny | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD (v období 4/2017 až 9/2019) | 204600
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 3425400 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 3700000
A11 | 398 | ZŠ Pionýrů - bezbariérové zpřístupnění a úprava šaten 1. a 2. stupně | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD (v období od 12/2019 do 04/2020) | 112772
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 10 to 6
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 5117228 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 5300000
A33 | 348 | Komplexní přístup k řešení prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů v Sokolově | Realizační fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Posílení kontaktní práce s obyvateli SVL | 12790500 | bar: 1 to 12
|  |  |  | Zpřístupnění pomoci obětem skryté kriminality v SVL | 120000 | bar: 1 to 12
|  |  |  | Zajištění komunikace obyvatel SVL se zástupci obce | 300000 | bar: 1 to 12
|  | Kontatkní osoba projektu: |  | Rozvoj kompetencí a vzdělávání | 349000 | bar: 1; 6; 12; 6; 12; 6; 12
|  | vrch. insp. Mgr. Bc. Petr Krágl, MBA |  | Vyhodnocení projektu | 50000 | bar: 1 to 3
354 228 275, 774 022 888
petr.kragl@mp-sokolov.cz
|  |  |  | CELKEM | 13609500
A11 | 460 | ZŠ Křižíkova - přírodovědné učebny (fyziky a chemie) | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD | 120000 | bar: 11 to 6
|  |  |  | Zpracování Studie Proveditelnosti a žádosti o dotaci | 70000 | bar: 5 to 7
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 7 to 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek | 0 | bar: 12 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | Ing. Kateřina Klepáčková |  | Zadávací řízení na vařejné zakázky | 0 | bar: 3 to 6
|  | 354 228 340, 606 071 417 |  | Realizace stavby a souvisejících činností | 2810000 | bar: 6 to 10
|  | katerina.klepackova@mu-sokolov.cz |  | Ukončení projektu | 0 | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 3000000
A32 | 131 | DPS | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD | 0 | bar: 1 to 4
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 200000 | bar: 1 to 7
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 8 to 12
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
Zdeněk Gaudek
|  | telefon 352 352 201 |  | VZ podlimitní | 150000 | bar: 1 to 4
|  | email gaudek@mestochodov.cz |  | stavební úpravy DPS | 22000000 | bar: 5 to 5
|  |  |  | CELKEM | 22350000
D11 | 36 | Regenerace panelového sídliště Husova - Okružní | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování PD - etapa I | 484000 | bar: 8 to 3
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti - etapa I | 200000 | bar: 1 to 7
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 8 to 12
|  |  |  | Zpracování PD - etapa II | 500000 | bar: 4 to 11
|  | Kontaktní osoba projektu |  | Zpracování SP a žádosti - etapa II | 200000 | bar: 1 to 7
|  | Zdeněk Gaudek |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 8 to 12
|  | telefon 352 352 201 | Realizační fáze
email gaudek@mestochodov.cz
|  |  |  | VZ podlimitní I. etapy | 150000 | bar: 1 to 4
|  |  |  | realizace I. etapy | 12000000 | bar: 5 to 11
|  |  |  | VZ podlimitní II. etapy | 150000 | bar: 1 to 4
|  |  |  | realizace II. etapy | 12000000 | bar: 5 to 11
|  |  |  | CELKEM | 25684000
A32 | 133 | Rekonstrukce, rozšíření a změna Týdenního stacionáře na DZR v Karlových Varech | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování studie celé stavby-aktualizace | 89000 | bar: 4 to 6
|  |  |  | Zpracování PD pro územní řízení | 150000 | bar: 6 to 8
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 200000 | bar: 9 to 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 1 to 7
|  |  |  | zpracování kompletní PD | 2000000 | bar: 7 to 12
Zpracování zadávacích podmínek | bar: 1 to 2
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | ing. Aleš Klůc |  | Příprava podkladů | bar: 3
|  | tel. 731433033 |  | VZ nadlimitní | bar: 4 to 7
e-mail: ales.kluc@kv.charita.cz
|  |  |  | realizace | 57000000 | bar: 8 to 10
Ukončení projektu
|  |  |  | CELKEM | 59439000
A13 | 306 | Terapeutická krajina | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Rešerše dostupných podkladů a jejich analýza | 50000 | bar: 1 to 2
|  |  |  | Úvodní terénní rekognoskace | 25000 | bar: 3 to 4
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Ing. Alina Huseynli |  | Testování metodiky - měření v terénu | 1500000 | bar: 5 to 11
|  | telefon: 774 395 149 |  | Komplexní rozbor krajinné struktury | 950000 | bar: 5 to 11
|  | email: huseynli@i-lab.cz |  | Lékařské posouzení vlivu komplexního působení lázeňské terapeutické krajiny na zdravotní stav pacientů lázeňských zářízení KV | 150000 | bar: 11 to 1
|  |  |  | Statistické zpracování dat | 350000 | bar: 5 to 12
|  |  |  | Tvorba specializované mapy s odborným obsahem v prostředí GIS | 175000 | bar: 11 to 1
|  |  |  | Uspořádání konference pro odbornou veřejnost a orgány státní správy | 80000 | bar: 2 to 3
|  |  |  | Tvorba manuálu péče o lázeňskou terapeutickou krajinu KV | 140000 | bar: 11 to 4
|  |  |  | Zpracování doporučení a návrhů na vylepšení | 80000 | bar: 11 to 4
Ukončení projektu | bar: 6 to 7
|  |  |  | CELKEM | 3500000
C21 | 226 | Výměna šindele na trojbokém | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | kostele Nejsvětější Trojice |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Miloslava Křimská |  | Příprava podkladů | bar: 4 to 5
|  | 725052512 |  | VZMR | 25000 | bar: 6 to 8
|  | starosta@andelskahora.cz |  | realizace výroba šindele | bar: 9 to 5
|  |  |  | realizace demontáž a instalace | 2500000 | bar: 6 to 10
ukončení a předání | bar: 11 to 12
|  |  |  | CELKEM | 2530000
A32 | 272 | Rozšíření služby chráněného bydlení pro osoby se závažným duševním onemocněním na území aglomerace ITI KV | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | FOKUS Karlovarský kraj z.ú |  | Zpracování TS | 50000 | bar: 6 to 12
|  |  |  | Zpracování PD | 400000 | bar: 6 to 3
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 150000 | bar: 10 to 3
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 1 to 6
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 100000 | bar: 4 to 6
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze I.
|  | Jaroslav Hodboď |  | Nákup 12 bytů v aglomeraci ITIKA | 13500000 | bar: 1 to 6
|  | 608961361 |  | Potřebné stavební úpravy 12 bytů | 2000000 | bar: 4 to 9
|  | hodbod@fokus-mb.cz |  | Vybavení 12 bytů potřebným vybavením | 1800000 | bar: 7 to 12
|  |  | Realizační fáze II. | Nákup domu pro zřízení skupinového tréninkového typu bydlení v obci Sokolov | 6000000 | bar: 7 to 12
|  |  |  | Potřebné stavební úpravy domu pro skupinového tréninkového typu bydlení v obci Sokolov | 3000000 | bar: 10 to 3
|  |  |  | Vybavení domu pro zřízení skupinového tréninkového typu bydlení v obci Sokolov | 1000000 | bar: 2 to 6
Ukončení projektu
|  |  |  | CELKEM | 28000000
C12 | 60 | Profesionalizace IC města Loket | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování TS + PD | 80000 | bar: 6 to 12
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Zpracování odborně informační koncepce IC | 20000 | bar: 10 to 12
|  | Mgr. Jana Těžká |  | Koncepce grafického manuálu na orientační znační městem a okolím | 50000 | bar: 1 to 2
|  | 775878576 |  | Zpracování SP a žádosti | 50000 | bar: 3 to 5
|  | reditel@hradloket.cz |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 6 to 1
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 50000 | bar: 11 to 1
Realizační fáze
Příprava podkladů | bar: 1 to 3
VZ podlimitní | bar: 3 to 4
|  |  |  | stavební úpravy provozovny IC | 1000000 | bar: 5 to 6
|  |  |  | informační vybavení – technologie IC + audiguide + informační kiosek | 2500000 | bar: 5 to 11
|  |  |  | mobiliář IC včetně školícího střediska průvodců | 500000 | bar: 5 to 11
|  |  |  | Grafický manuál na orientační značení města a okolí a výroba včetně osazení značení | 1000000 | bar: 11 to 4
zkušební provoz | bar: 5 to 1
Ukončení projektu | bar: 2 to 4
|  |  |  | CELKEM | 5250000
C21 | 132 | Rekonstrukce vybraných částí – hrad Loket – kulturní památka | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Architektonická studie – stavební úpravy | 1500000 | bar: 1 to 7
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Zpracování TS + PD – stavební úpravy | 2000000 | bar: 7 to 2
|  | Mgr. Jana Těžká |  | Zpracování TS + PD – střešní plášť | 2400000 | bar: 12 to 10
|  | 775878576 |  | Zpracování SP a žádost | 200000 | bar: 3 to 6
|  | reditel@hradloket.cz |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 7 to 1
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 500000 | bar: 10 to 1
Realizační fáze
Příprava podkladů | bar: 1 to 4
VZ nadlimitní | bar: 4 to 8
|  |  |  | stavební úpravy + střešní plášť – objekt Severního paláce a křídla rotundy | 22000000 | bar: 9 to 4
|  |  |  | stavební úpravy + střešní plášť – objekt Markrabství | 5000000 | bar: 3 to 10
|  |  |  | stavební úpravy + střešní plášť – objekt Hejtmanství a křídla při věži | 15000000 | bar: 11 to 5
|  |  |  | stavební úpravy + střešní plášť – objekt Křídlo rotundy a Křídlo dolní bašty | 5000000 | bar: 10 to 3
|  |  |  | stavební úpravy + střešní plášť – objekt Dolní bašta a Věž | 3000000 | bar: 10 to 3
Ukončení projektu | bar: 4 to 12
|  |  |  | CELKEM | 56600000
C21 | 270 | Modernizace expozic hradu Loket | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Zpracování TS + PD | 2500000 | bar: 3 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Zpracování SP a žádost | 100000 | bar: 3 to 6
|  | Mgr. Jana Těžká |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 7 to 1
|  | 775878576 |  | Zpracování zadávacích podmínek | 200000 | bar: 10 to 1
|  | reditel@hradloket.cz | Realizační fáze
Příprava podkladů | bar: 1 to 5
VZ nadlimitní | bar: 5 to 10
|  |  |  | řešení bezpečnosti návštěvnického provozu (turnikety) | 3000000 | bar: 11 to 3
|  |  |  | Expozice objekt Severního paláce a křídla rotundy | 3000000 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Expozice + pokladna (inventář) + návštěvnické centrum objekt Markrabství | 4000000 | bar: 10 to 4
|  |  |  | Expozice objekt Hejtmanství a křídla při věži | 13000000 | bar: 5 to 3
|  |  |  | Expozice objekt Křídlo rotundy a Křídlo dolní bašty | 4000000 | bar: 4 to 9
|  |  |  | Expozice objekt Dolní bašta a Věž | 1000000 | bar: 4 to 9
Ukončení projektu | bar: 10 to 12
|  |  |  | CELKEM | 30800000
A12 |  | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 458 | Prostupné zaměstnání - cesta ke stálému zaměstnání | Realizační fáze
|  |  | Přímé náklady | Osobní náklady - koordinace, aktivizace, mentoring, case management | 2496000 | bar: 1 to 8
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Pracovní pomůcky, vybavení | 600000 | bar: 1 to 8
|  | Iva Kalátová |  | Vzdělávání - kompetence, motivace, rekvalifikace | 386000 | bar: 2 to 8
|  | 777171160; 774351711 |  | Evaluace včetně vyhodnocení | 180000 | bar: 1; 7; 1; 7; 1; 8
|  | beneĺife2020@gmail.com |  | Přímá podpora CS - mzdy podpořených osob | 6468000 | bar: 2 to 8
|  |  | Nepřímé náklady | Koordinace a řízení projektu atd. | 2532500 | bar: 1 to 8
|  |  |  | CELKEM | 12662500
A33 | 348 | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Komplexní přístup k řešení prevence kriminality v Sokolově | Realizační fáze
|  |  | Přímé náklady | Osobní náklady - asistenti prevence kriminality, mentoring | 12672000 | bar: 6 to 8
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Ochranné pomůcky, zařízení a vybavení | 634500 | bar: 6 to 8
|  | Mgr. Petr Kubis |  | Vzdělávání a supervize | 208000 | bar: 10 to 12; 9 to 6; 1 to 5
|  | petr.kubis@mp-sokolov.cz |  | Evaluce | 60000 | bar: 6 to 8; 11 to 2; 6 to 8
|  |  | Nepřímé náklady | Koordinace a řízení projektu a další režijní a administrativní náklady atd. | 2714980 | bar: 6 to 8
|  |  |  | CELKEM | 16289480
D22 | 390 | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Automatizovaná kontrola parkování | Přípravná fáze | Studie a projektová dokumentace | 400000 | bar: 1 to 4; 10 to 12
|  |  | Realizační fáze | Parkovací automaty | 5000000 | bar: 3 to 4
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Software | 800000 | bar: 5 to 7
|  | Bc. Marcel Vlasák |  | Vozidlo + systém Cam-Car | 2100000 | bar: 10 to 3; 5 to 7
|  | m.vlasak@mpkv.cz |  | Provozní náklady systému | 336000 | bar: 8 to 7
|  |  |  | Softwarové úpravy polygonů | 100000 | bar: 8 to 7
|  |  |  | CELKEM | 8336000
A33 | 349 | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Komplexní řešení problematiky sociálně patologických jevů – asistenti prevence kriminality Karlovy Vary | Realizační fáze
|  |  | Přímé náklady | Osobní náklady - asistenti prevence kriminality, mentoring | 13302000 | bar: 6 to 8
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Ochranné pomůcky, zařízení a vybavení | 756000 | bar: 6 to 8
|  | Bc. Marcel Vlasák |  | Vzdělávání a supervize | 130000 | bar: 9 to 12; 7 to 6; 1 to 5
|  |  |  | Evaluce | 60000 | bar: 6 to 8; 11 to 2; 6 to 8
|  |  | Nepřímé náklady | Koordinace a řízení projektu a další režijní a administrativní náklady atd. | 2847600 | bar: 6 to 8
m.vlasak@mpkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 17095600
D11 | 186 | Divadelní náměstí | Přípravná fáze | architektonická studie | 300000 | bar: 6 to 9
soutěžení dodavatele PD
|  |  |  | DUR + DSP + st. povolení | 4000000 | bar: 2 to 1
DPS | bar: 2 to 4
Realizační fáze | bar: 2 to 7
|  | Ing. Arch. Adamec |  | soutěžení dodavatele stavby | bar: 2 to 7
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 50000000
B22 | 196 | Alžbětiny lázně | Přípravná fáze | I. Etapa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Realizační fáze | rekonstrukce krovu a střešního pláště | 28000000 | bar: 6 to 12
|  |  |  | výměna oken | 30000000 | bar: 11 to 5
|  | Ing. Matyáš |  | CELKEM | 58000000
C11 | 197 | Vestaba CL | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Projektová dokumentace | bar: 7 to 9
stavební povolení | bar: 10 to 12
PD stavby | bar: 1 to 6
|  | Ing. Arch. Adamec | Realizační fáze | bar: 7 to 9
|  |  |  | CELKEM | 121000000
D22 | 231 | Dopravní navigační systém | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zpracování TS | bar: 4 to 12
Zpracování PD | bar: 6 to 11
Zpracování SP a žádosti | bar: 9 to 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 1 to 6
Zpracování zadávacích podmínek | bar: 6 to 7
|  | Ing. Siřínek | Realizační fáze
Příprava podkladů | bar: 7
VZ nadlimitní | bar: 8 to 11
realizace projektu detektory a IDZ | bar: 12 to 11
realizace implementace dopravní ústředny | bar: 7 to 12
realizace integrace | bar: 10 to 3
zkušební provoz | bar: 1 to 3
Ukončení projektu | bar: 3 to 4
|  |  |  | CELKEM | 42000000
D22 | 233 | Kapacity parkování | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zpracování konceptu | bar: 1 to 3
Zpracování TS | bar: 4 to 12
Zpracování PD | bar: 1 to 12
Zpracování SP a žádosti | bar: 9 to 12
vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 1 to 7
zpracování podmínek | bar: 6 to 7
|  |  | Realizační fáze | stavební úpravy | bar: 7
Příprava podkladů a ZD pro VŘ | bar: 8 to 11
VŘ - nadlimitní VZ
|  | Ing. Siřínek |  | Realizace projektu PARK etapa 2
Realizace projektu PARK etapa 3 | bar: 12 to 12
Zkušební provoz | bar: 12
ukončení projektu | bar: 12
|  |  |  | CELKEM | 57000000
D21 | 235 | Obnova MHD | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zpracování PD | bar: 6 to 9
zpracování SP a žádosti | bar: 8 to 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 1 to 6
Zpracování zadávacích podmínek | bar: 6 to 7
Realizační fáze
Příprava podkladů a ZD pro výběrko | bar: 7
vvýběrové řízení - nadlimintní VZ | bar: 8 to 11
dodávka I. etapa | bar: 1 to 6
dodávka II. etapa | bar: 7 to 12
dodávka elektrobusu a instalace infrastruktury | bar: 1 to 6
zkušební provoz | bar: 6
ukončení projektu | bar: 12
|  | Ing. Siřínek |  | CELKEM | 145000000
D21 | 239 | Informace pro cestující | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zpracování konceptu projektu | bar: 1 to 3
TS | bar: 4 to 12
PD | bar: 1 to 8
SP a žádost | bar: 9 to 12
vyhodnocení a RoPD | bar: 1 to 6
zpracování zadaváčky | bar: 6 to 7
Realizační fáze
Podklady pro VZ | bar: 7
VZ - nadlimitní | bar: 8 to 11
I etapa výstvba IZ | bar: 12 to 11
II etapa vybavení vozidel, terminálů | bar: 12 to 5
III etapa integrace | bar: 4 to 11
zkušební provoz | bar: 10 to 11
ukončení projektu | bar: 12
|  | Ing. Siřínek |  | CELKEM | 31000000
D21 | 242 | Rozšíření dispečinku MHD | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Koncept projektu | bar: 1 to 3
TS | bar: 4 to 12
Žádost a SP | bar: 9 to 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 1 to 6
Zpracování zadávacích podmínek | bar: 6 to 7
Realizační fáze
Příprava podkladů a ZD pro výběrko | bar: 7
VZ nadlimitní | bar: 8 to 11
I etapa rozšíření dispečinku | bar: 12 to 12
II etapa rozšíření dopravního portálu a dat | bar: 12 to 12
zkušební provoz | bar: 11 to 12
ukončení projektu | bar: 12
|  | Ing. Siřínek |  | CELKEM | 24000000
C13 | 250 | Augmentovaná realita | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
seminář zadání TS | bar: 1 to 3
Příprava výběrka | bar: 4 to 9
schválení desingu aplikace, webu, tras … | bar: 10 to 12
Tvorba aplikace pro mobily | bar: 1 to 12
Tvorba obsahu tras a bodů zájmu | bar: 1 to 9
Tvorba webové aplikace | bar: 1 to 12
publikace obsahu v CZ | bar: 7 to 7
Tvorba 3D obsahu | bar: 1 to 7
Tvorba dalšího obsahu | bar: 4 to 7
Překlady | bar: 7 to 9
Testovací provoz | bar: 7 to 12
|  | Dlohoš |  | CELKEM | 29990000
A41 | 313 | Otevřený úřad | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Koncept projektu
analýza stávajícího stavu | bar: 3 to 8
zpracování SP a žádosti | bar: 9 to 12
vyhodnocení a RoPD | bar: 12 to 5
Zpracování zadávačky | bar: 5 to 7
Realizační fáze
podklady ZD pro VŘ | bar: 7
VŘ nadlimitní | bar: 8 to 11
Modernizace vybraných agend | bar: 1 to 12
vybudování portálu občana | bar: 1 to 12
vybudování OpenData služeb | bar: 1 to 12
školení uživatelů | bar: 10 to 12
ukončení projektu | bar: 12
|  | Vaňkát |  | CELKEM | 40000000
D21 | 315 | Kyber bezpečnost | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zpracování konceptu | bar: 1 to 3
TS | bar: 4 to 12
SP a žádost | bar: 9 to 12
vyhodnocení a RoPD | bar: 1 to 6
zadávačka | bar: 6 to 7
Realizační fáze
podklady po VŘ | bar: 7
VŘ nadlimitní | bar: 8 to 11
I etapa rozšíření ICT infrastruktury | bar: 12 to 5
II etapa implementace techniky | bar: 3 to 11
III etapa vyčítání dat z kamer | bar: 7 to 11
zkušební provoz | bar: 10 to 12
ukončení projektu | bar: 12
|  | Ing. Siřínek |  | CELKEM | 18000000
D12 | 321 | Sady Karla IV. | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zadání KAM KV° | bar: 8 to 9
Architektonická studie | bar: 8 to 9
DPS sadových úprav | bar: 8 to 9
soutěžení dokumentace stavby | bar: 1 to 2
|  |  |  | DUR + DSP + st. povolení | 250000 | bar: 4 to 8
|  |  |  | DPS | 250000 | bar: 9 to 12
Realizační fáze
soutěžení dodavatele stavby | bar: 4 to 5
realizace | bar: 10 to 3
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 5000000
D11 | 352 | VP Vřídelní ulice | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
architektonická studie | bar: 8 to 9
soutěž na dodavatele PD | bar: 3 to 5
PD DUR, DSP | bar: 6 to 4
SP a žádost | bar: 5 to 7
PD DPS | bar: 8 to 1
VŘ dodavatel stavby | bar: 2 to 4
Realizační fáze
realizace | bar: 5 to 11
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 32000000
B22 | 371 | MK IP Pavlova | Přípravná fáze | zpracování PD | 95000 | bar: 11 to 1
|  |  | Realizační fáze | zateplení střechy | 350000 | bar: 5 to 8
|  |  |  | výměna oken | 1500000 | bar: 4 to 8
|  | Ing. Matyáš |  | CELKEM | 1945000
A41 | 387 | Přívětivý úřad | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Realizační fáze | bar: 1 to 12
|  | Mgr. Trtek |  | CELKEM | 9408100
D11 | 406 | VP Horáková | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zadání KAM KV° | bar: 10 to 12
|  |  |  | architektonická soutěž | 1100000 | bar: 1 to 6
soutěžení dodavatele PD | bar: 10 to 11
|  |  |  | DUR+DSP+st. povolení | 1000000 | bar: 1 to 8
|  |  |  | DPS | 1000000 | bar: 9 to 12
Realizační fáze
soutěžení dodavatele stavby | bar: 1 to 2
realizace | bar: 4 to 9
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 25000000
D11 | 407 | VP Nová Louka | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Architektonická studie | bar: 6 to 8
VŘ na dodavatele | bar: 3 to 5
|  |  |  | PD DUR, DSP | 900000 | bar: 6 to 4
SP | bar: 5 to 7
|  |  |  | DPS | 700000 | bar: 8 to 1
VŘ na zhotovitele | bar: 2 to 4
Realizační fáze
realizace | bar: 5 to 10
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 25000000
D21 | 415 | Terminál Koníček | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ÚR | bar: 7
PD pro SP | bar: 10
SP a žádost | bar: 3
PD stavby | bar: 6
Realizační fáze | bar: 1 to 12
|  | Ing. Riedl |  | CELKEM | 43000000
C12 | 429 | Infrastruktura UNESCO infocentrum | Přípravná fáze | Studie | bar: 8 to 9
|  |  |  | PD | 100000 | bar: 2 to 5
soutěžení dodavatele stavby
Realizační fáze | bar: 8 to 12
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 5000000
C12 | 430 | Infrastruktura UNESCO městský systém | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Realizační fáze | tvorba manuálu a systému | bar: 1 to 6
výroba prvků a osazení VP | bar: 7 to 12
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 5000000
D12 | 433 | Koncepce krajin | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zadání KAM KV° | bar: 9 to 2
Realizační fáze
zpracování dokumentu | bar: 3 to 2
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 6000000
D24 | 436 | Cyklostezka B4 | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PD pro SP | bar: 1 to 3
|  |  |  | vydání SP na stavbu | 400000 | bar: 4 to 9
Realizační fáze | bar: 5 to 12
realizace
|  | Ing. Riedl |  | CELKEM | 16700000
D24 | 437 | Cyklostezka E1 | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Realizační fáze | bar: 5 to 12
|  | Ing. Riedl |  | CELKEM | 9300000
D24 | 438 | Cyklostezka A6 | Přípravná fáze | bar: 7 to 4
Realizační fáze | bar: 4 to 12
|  | Ing. Riedl |  | CELKEM | 18200000
B11 | 446 | Jímání a hospodaření s vodou | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Realizační fáze
|  | Ing. Bursík |  | CELKEM | 124095000
B11 | 447 | Lokality pro akumulaci vod | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Realizační fáze
|  | Ing. Bursík |  | CELKEM | 20850000
D24 | 448 | Cyklostezka alej Bohatice | Přípravná fáze |  | 300000 | bar: 3 to 9
Realizační fáze | bar: 4 to 9
|  | Ing. Riedl |  | CELKEM | 4700000
D24 | 449 | Cyklostezka Doubí - Březová | Přípravná fáze |  | 500000 | bar: 4 to 10
Realizační fáze | bar: 4 to 12
|  | Ing. Riedl |  | CELKEM | 8400000
C22 | 452 | Náplavka Ohře | Přípravná fáze | bar: 4 to 8
Realizační fáze | bar: 9 to 12
|  | Bursík, Riedl |  | CELKEM | 50000000
D11 | 454 | předprostor síně Růžák | Přípravná fáze | architektonická studie | 50000 | bar: 1 to 4
soutěžení dodavatele PD | bar: 10 to 11
|  |  |  | DUR + DSP + st. povolení | 400000 | bar: 1 to 8
|  |  |  | DPS | 250000 | bar: 9 to 12
soutěžení dodavatele stavby | bar: 1 to 2
Realizační fáze | bar: 4 to 9
|  | Ing. Arch. Adamec |  | CELKEM | 12000000
A32 | 417 | Zázemí MZSS | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | projekt pro SP | 200000 | bar: 1 to 4
Realizační fáze
|  | Mgr. Trtek |  | CELKEM | 5000000
A32 | 418 | Automobily MZSS | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | TS | 10000 | bar: 1
Realizační fáze
|  | Mgr. Trtek |  | CELKEM | 4500000
A31 | 419 | Zahrada pro seniory MZSS | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | PD pro SP | 250000 | bar: 1 to 6
Realizační fáze
|  | Mgr. Trtek |  | CELKEM | 2500000
A31 | 420 | MZSS rozšíření služeb | Přípravná fáze |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | žádost o dotaci | 30000 | bar: 1 to 2
Realizační fáze
|  | Mgr. Trtek |  | CELKEM | 1500000
D23 | 205 | Lávka přes Ohři Hypernova | Přípravná fáze | územní studie širšího centra | bar: 10 to 2
soutěžení dodavatele studie | bar: 1 to 2
|  |  |  | architektonická studie | 500000 | bar: 3 to 6
soutěžení dodavatele PD | bar: 11 to 12
|  |  |  | DUR + DSP + st. povolení | 1500000 | bar: 1 to 6
|  |  |  | DPS | 1000000 | bar: 7 to 9
soutěžení dodavatele stavby | bar: 10 to 11
Realizační fáze | bar: 3 to 9
|  |  |  | CELKEM | 60000000
|  | Mariánskolázeňská ulice | Přípravná fáze | architektonická studie | bar: 6 to 9
soutěžení dodavatele PD | bar: 1 to 2
DUR + DSP + st. Povolení | bar: 3 to 1
DPS | bar: 5 to 10
soutěžení dodavatele stavby | bar: 11 to 1
|  |  | Realizační fáze | CELKEM | bar: 2 to 7
NÁVRH LOKALIT PRO VYUŽITÍ AKUMULOVANÝCH VOD NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY
I. SRÁŽKOVÉ VODY ZE STŘECH
[5 empty] | Suma Kč | 1: 2021; 1: 2022; 1: 2023; 1: 2024; 1: 2025; 1: 2026; 1: 2027
| Fiše | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
B11 | 446 | Základní škola jazyků Libušina 1032/31 | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 200000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 4000000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 4205000
| 2a | Základní škola Truhlářská, 1.stupeň | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 200000 | bar: 2022 3 to 2022 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2022 11 to 2022 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2023 1 to 2023 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 5000000 | bar: 2023 4 to 2023 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 5005000
| 2b | Základní škola Truhlářská, 2.stupeň | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 350000 | bar: 2022 3 to 2022 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2022 11 to 2022 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2023 1 to 2023 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 12500000 | bar: 2023 4 to 2023 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 12505000
| 3 | Základní škola Krušnohorská | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 362500 | bar: 2022 3 to 2022 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2022 11 to 2022 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2023 1 to 2023 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 17500000 | bar: 2023 4 to 2023 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 17505000
| 4 | Základní škola Konečná | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 312500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 11380000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 11385000
| 5a | Základní škola a ZUŠ Šmeralova, 1.stupeň | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 125000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2380000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2385000
| 5b | Základní škola a ZUŠ Šmeralova, 2.stupeň | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 237500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 5250000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 5255000
| 6 | Základní škola Jana Amose Komenského | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 312500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 11630000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 11635000
| 7 | Základní škola Dukelských hrdinů | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 225000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 6130000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 6135000
| 8 | Základní škola Poštovní | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 237500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 11000000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 11005000
| 9 | Základní škola 1.máje | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 312500 | bar: 2022 3 to 2022 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2022 11 to 2022 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2023 1 to 2023 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 14130000 | bar: 2023 4 to 2023 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 14135000
| 10 | Základní škola se specifickými poruchami učení | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 62500 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 630000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 635000
| 11 | Dům dětí a mládeže Čankovská | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 112500 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1880000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1885000
| 12 | Mateřská škola Barevná školka | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 137500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2630000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2635000
| 13 | Mateřská škola Kopretina | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 62500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 560000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 565000
| 14 | Mateřská škola Studánka | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2880000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2885000
| 15 | Mateřská školka Zdravá mateřská školka | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2880000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2885000
| 16 | Mateřská škola Na kopečku | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 87500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1190000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1195000
| 17 | Mateřská škola Sluníčko | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2880000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2885000
| 18 | Mateřská škola Cestička | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 87500 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1250000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1255000
| 19 | Mateřská škola Olšová Vrata | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 75000 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 750000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 755000
| 20 | Mateřská škola Krušnohorská | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2022 3 to 2022 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2022 11 to 2022 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2023 1 to 2023 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 3500000 | bar: 2023 4 to 2023 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 3505000
| 21 | Mateřská škola Sedlec | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 100000 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1380000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1385000
| 22 | Mateřská škola Javorová | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 75000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 880000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 885000
| 23 | Mateřská škola Fibichova | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 87500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1130000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1135000
| 24 | Mateřská škola Truhlářská | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 156250 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 3000000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 3005000
| 25 | Mateřská škola Mládežnická | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 250000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 4880000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 4885000
| 26 | Mateřská škola Kpt.Jaroše | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 87500 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1250000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1255000
| 27 | Mateřská škola Vilová | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 112500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2250000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2255000
| 28 | Mateřská škola Dvořákova | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 87500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1380000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1385000
| 29 | Základní škola a střední škola Vančurova | Přípravná fáze
|  | (zřizovatel Karlovarský kraj) |  | Zpracování PD, vč. IČ | 137500 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2500000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2505000
| 30 | Základní škola a střední škola Svahová | Přípravná fáze
|  | (zřizovatel Karlovarský kraj) |  | Zpracování PD, vč. IČ | 112500 | bar: 2024 3 to 2024 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2024 11 to 2024 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2025 1 to 2025 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2025 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 2000000 | bar: 2025 4 to 2025 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 2005000
| 31 | Zahradnictví Lidická, SLP KV | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 87500 | bar: 2022 3 to 2022 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2022 11 to 2022 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2023 1 to 2023 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1190000 | bar: 2023 4 to 2023 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1195000
| 32 | Galerie umění | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 300000 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 5500000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 5505000
| 33 | Monitoring nádrží | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD, vč. IČ | 187500 | bar: 2023 3 to 2023 10
Zpracování SP a žádosti | bar: 2023 11 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 5000 | bar: 2024 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan XY |  | Realizace | 1940000 | bar: 2024 4 to 2024 12
telefon
email
|  |  |  | CELKEM | 1945000
[5 empty] | Suma Kč | 2021 1: 2021; 2022 1: 2022; 2023 1: 2023; 2024 1: 2024; 2025 1: 2025; 2026 1: 2026; 2027 1: 2027
| Fiše |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A32 | 272 |  | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování TS | 50000 | bar: 2022 6 to 2022 12
|  | FOKUS Karlovarský kraj z.ú |  | Zpracování PD | 400000 | bar: 2022 6 to 2023 3
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 150000 | bar: 2022 10 to 2023 3
|  |  |  | Vyhodnocení žádosti a RoPD | 0 | bar: 2023 1 to 2023 6
|  | Rozšíření služby chráněného bydlení pro osoby se závažným duševním onemocněním na území aglomerace ITI KV |  | Zpracování zadávacích podmínek | 100000 | bar: 2023 4 to 2023 6
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze I.
|  | Jaroslav Hodboď |  | Nákup 12 bytů v aglomeraci ITIKA | 19350000 | bar: 2023 1 to 2023 6
|  | 608961361 |  | Potřebné stavební úpravy 12 bytů | 1140000 | bar: 2023 4 to 2023 9
|  | hodbod@fokus-mb.cz |  | Vybavení 12 bytů potřebným vybavením | 1560000 | bar: 2023 7 to 2023 12
|  |  | Realizační fáze II. | Nákup domu pro zřízení skupinového tréninkového typu bydlení v obci Sokolov | 8000000 | bar: 2023 7 to 2023 12
|  |  |  | Potřebné stavební úpravy domu pro skupinového tréninkového typu bydlení v obci Sokolov | 4000000 | bar: 2023 10 to 2024 3
|  |  |  | Vybavení domu pro zřízení skupinového tréninkového typu bydlení v obci Sokolov | 800000 | bar: 2024 2 to 2024 6
Ukončení projektu
|  |  |  | CELKEM | 35550000
[5 empty] | Suma Kč | 2021 1: 2021; 2022 1: 2022; 2023 1: 2023; 2024 1: 2024; 2025 1: 2025; 2026 1: 2026; 2027 1: 2027
| Fiše |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A32 | 267 | provozní a osobní náklady |  | náklady oproti fiši byly navýšeny s ohledem na předpokládané zvyšování mezd a cen | 25875000 | bar: 2025 2 to 2027 9
Provoz chráněného bydlení v Karlových Varech
Kontatkní osoba projektu
paní Marcela Radová
telefon 774 716 737
email:radova.marcela@spolecnostdolmen.cz
|  |  |  | CELKEM | 25875000
[5 empty] | Suma Kč | 2021 1: 2021; 2022 1: 2022; 2023 1: 2023; 2024 1: 2024; 2025 1: 2025; 2026 1: 2026; 2027 1: 2027
| Fiše | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
D24 | XX | Cyklostezka Ohřa: Dalovice -Šemnice | Přípravná fáze
|  |  | ORR | Soutěžení zpracovatele PD | bar: 2022 1 to 2022 3
|  |  |  | Aktualizace PD, žádost o SP | 500000 | bar: 2022 4 to 2022 8
|  |  | OSM | Smluvní zajištění pozemků | 400000 | bar: 2021 12 to 2022 6
|  |  | OI | Zpracování žádosti o dotaci | bar: 2022 8 to 2022 12
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Mgr. Martin KÚKK, ORR | OI | Příprava zadávacích podkladů | bar: 2022 11 to 2022 12
|  | 354222163 | OI | VZ nadlimitní | bar: 2023 1 to 2023 3
|  | martin.bisa@kr-karlovarsky.cz |  | Realizace projektu-výstavba | 30000000 | bar: 2023 4 to 2024 3
|  |  | OSM | Dořešení majetkových vztahů | bar: 2024 4 to 2024 5
|  |  | OSM, OI | Předání, ukončení projektu | bar: 2024 5
|  |  |  | CELKEM | 30900000
| Fiše | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Program rozvoje dobrovolnictví v Karlovarské aglomeraci v oblasti vzdělávání ve státní správě a samosprávě | Realizační fáze
|  |  | Přímé náklady | Osobní náklady | 6400000 | bar: 6 to 8
|  |  |  | pronájem prostor komunitního centra | 540000 | bar: 6 to 8
|  |  |  | Evaluátor | 150000 | bar: 6 to 8
|  |  |  | grafika, webmaster, tisk | 450000 | bar: 1 to 8
|  | Kontaktní osoba projektu: |  | osvětová činnost | 150000 | bar: 10 to 8
|  | Ing. Kristína Majerská |  | Zařízení a vybavení | 197000 | bar: 7 to 4; 7 to 6
|  |  | Nepřímé náklady |  | 1971750 | bar: 6 to 8
739 052 021, majerska@instand.cz
|  |  |  | CELKEM | 9858750
D24 |  | Cyklostezka Chodov - Božičany - Nová Role | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD | 500000 | bar: 6 to 5
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 180000 | bar: 3 to 8
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 9 to 3
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 50000 | bar: 2 to 3
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | pan Ing. Miroslav Makovička |  | Příprava podkladů | bar: 3
|  | telefon: 603 322 411 |  | VZ nadlimitní | 145000 | bar: 12 to 6
|  | email: m.makovicka@email.cz |  | realizace projektu cyklostezky | 35000000 | bar: 7 to 6
zkušební provoz | bar: 4 to 6
Ukončení projektu | bar: 6
|  |  |  | CELKEM | 35875000
D24 |  | Cyklostezka Chodov - Loket přes nov Sedlo - II. Etapa | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD | 300000 | bar: 6 to 12
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 180000 | bar: 10 to 5
Vyhodnocení žádosti a RoPD | bar: 6 to 12
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 50000 | bar: 11 to 12
|  | Kontatkní osoba projektu: | Realizační fáze
|  | pan Ing. Miroslav Makovička |  | Příprava podkladů | bar: 12
|  | telefon: 603 322 411 |  | VZ nadlimitní | 145000 | bar: 9 to 3
|  | email: m.makovicka@email.cz |  | realizace projektu cyklostezky | 30300000 | bar: 4 to 12
zkušební provoz | bar: 10 to 12
Ukončení projektu | bar: 12
|  |  |  | CELKEM | 30975000
| Fiše | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
D11 | 258 | ZŠ nám. Karla IV. | Přípravná fáze
Zadání architekt
Architektonická studie
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Prováděcí dokumentace na sady
|  | Bc. Michaela Palusková |  | PD | 1956570 | bar: 1 to 10
|  | 770125571 |  | SP a žádost
|  | m.paluskova@nejdek.cz |  | Dokumentace stavby
Realizační fáze
|  |  |  | realizace | 125000005 | bar: 2 to 8
|  |  |  | CELKEM | 126956575
B22 | 260 | Poliklinika | Přípravná fáze
Zadání architekt
|  |  |  | Architektonická studie | 159720 | 1: realizace 2020
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Prováděcí dokumentace na sady
|  | Alena Volná |  | PD | ? | bar: 1 to 12
|  | 778724397 |  | SP a žádost
|  | a.volna@nejdek.cz |  | Dokumentace stavby
Realizační fáze
|  |  |  | realizace | 50000000
|  |  |  | CELKEM | 50159720
D23 | 261 | Chodník Pozorka | Přípravná fáze
Zadání architekt
Architektonická studie
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Prováděcí dokumentace na sady
|  | Alena Volná |  | PD | 285000 | 1: realizace 2020
|  | 778724397 |  | SP a žádost
|  | a.volna@nejdek.cz |  | Dokumentace stavby
Realizační fáze
|  |  |  | realizace | ?
|  |  |  | CELKEM | 285000
A11 | 262 | MŠ Lipova | Přípravná fáze
Zadání architekt
Architektonická studie
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Prováděcí dokumentace na sady
|  | Alena Volná |  | PD | 2265120 | bar: 1 to 3
|  | 778724397 |  | SP a žádost
|  | a.volna@nejdek.cz |  | Dokumentace stavby
Realizační fáze
|  |  |  | realizace | 51362355.3 | bar: 6 to 8
|  |  |  | CELKEM | 53627475.3
A11 | 263 | ZŠ Karlovarská ŠJ | Přípravná fáze
Zadání architekt
Architektonická studie
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Prováděcí dokumentace na sady
|  | Bc. Michaela Palusková |  | PD | 589270 | bar: 1 to 3
|  | 770125571 |  | SP a žádost
|  | m.paluskova@nejdek.cz |  | Dokumentace stavby
Realizační fáze
|  |  |  | realizace | 31074637 | bar: 6 to 9
|  |  |  | CELKEM | 31663907
C21 | 265 | Muzeum | Přípravná fáze
Zadání architekt
Architektonická studie
|  | Kontatkní osoba projektu |  | Prováděcí dokumentace na sady
|  | Bc. Michaela Palusková |  | PD | 344850 | bar: 1 to 2
|  | 770125571 |  | SP a žádost
|  | m.paluskova@nejdek.cz |  | Dokumentace stavby
Realizační fáze
|  |  |  | realizace | 12000000 | bar: 4 to 11
|  |  |  | CELKEM | 12344850
[5 empty] | Suma Kč | 1: 2021; 1: 2022; 1: 2023; 1: 2024; 1: 2025; 1: 2026; 1: 2027
|  | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
D11 | 275 | Revitalizace veřejných prostranství ulice Kollárova, Ostrov | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD prosloučené ÚŘ se SŘ | 300000 | bar: 2021 5 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování žádosti | 50000 | bar: 2022 7 to 2022 9
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2022 7 to 2022 9
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2022 8 to 2022 9
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu - stavební část | 5900000 | bar: 2022 10 to 2023 11
|  |  |  | realizace projektu - výsadby a dokončení | 750000 | bar: 2023 10 to 2023 12
Ukončení projektu | bar: 2023 12
|  |  |  | CELKEM | 7000000
A14 | 277 | Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Májová | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování technické studie | 50000 | bar: 2021 3 to 2021 8
|  |  |  | Zpracování PD prosloučené ÚŘ se SŘ | 1378190 | bar: 2021 9 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování žádosti | 50000 | bar: 2022 8 to 2022 10
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2022 9 to 2022 11
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2022 12 to 2023 1
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu | 33521810 | bar: 2023 2 to 2024 10
zkušební provoz | bar: 2024 11 to 2024 12
Ukončení projektu | bar: 2024 12
|  |  |  | CELKEM | 35000000
C21 | 284 | Rekonstrukce Loveckého zámečku u Moříčova jako dokladu barokní krajiny | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování architekt. studie | 79134 | bar: 2021 1 to 2021 4
|  |  |  | průzkumy | 200000 | bar: 2021 5 to 2021 6; 2022 1 to 2022 2
|  |  |  | Zpracování PD | 498520 | bar: 2022 1 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování žádosti | 20000 | bar: 2023 3 to 2023 4
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2023 3 to 2023 4
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2023 3 to 2023 4
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu | 11172346 | bar: 2023 5 to 2024 4
|  |  |  | marketing | 30000 | bar: 2024 4 to 2024 5
Ukončení projektu | bar: 2024 6
|  |  |  | CELKEM | 12000000
C21 | 285 | Realizace nové multimediální městské expozice ve Dvoraně Ostrovského zámku | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování libreta a studie | 50000 | bar: 2022 1 to 2022 3
|  |  |  | Zpracování PD | 200000 | bar: 2022 3 to 2022 7
|  |  |  | Zpracování žádosti | 20000 | bar: 2022 7
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2022 7 to 2022 8
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2022 9
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu | 2200000 | bar: 2022 9 to 2023 3
|  |  |  | marketing | 30000 | bar: 2023 3 to 2023 4
Ukončení projektu | bar: 2023 4
|  |  |  | CELKEM | 2500000
C21 | 297 | Zachování hodnot původních interiérů a exterierů památky ve stylu SORELY - Domu kultury | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD | 211750 | bar: 2021 4 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování žádosti | 20000 | bar: 2022 7 to 2022 8
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2022 8 to 2022 9
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2022 8 to 2022 9
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu | 14758250 | bar: 2022 10 to 2024 11
|  |  |  | marketing | 10000 | bar: 2024 11 to 2024 12
Ukončení projektu | bar: 2024 12
|  | 2022-2024 |  | CELKEM | 15000000
D11 | 298 | Oživení veřejného prostoru centra města jako ekologického a sociálního stabilizačního prvku demokracie | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD | 604395 | bar: 2021 3 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování žádosti | 50000 | bar: 2022 5 to 2022 6
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2022 5 to 2022 6
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2022 6 to 2022 7
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu - stavební část | 8445605 | bar: 2022 8 to 2023 8
|  |  |  | realizace projektu - výsadby a dokončení | 900000 | bar: 2023 7 to 2023 10
Ukončení projektu | bar: 2023 10
|  |  |  | CELKEM | 10000000
C21 | 412 | Bílý Dvůr – nová expozice ostrovského porcelánu a kreativní centrum | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování libreta a studie | 150000 | bar: 2022 2 to 2022 5
|  |  |  | Zpracování PD | 250000 | bar: 2022 3 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování žádosti | 20000 | bar: 2023 1 to 2023 2
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2023 7 to 2023 8
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2023 7 to 2023 8
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu | 3550000 | bar: 2023 10 to 2024 4
|  |  |  | marketing | 30000 | bar: 2024 2 to 2024 4
Ukončení projektu | bar: 2024 4
|  |  |  | CELKEM | 4000000
D11 | 414 | Revitalizace veřejných prostranství ulice Šafaříkova, Ostrov | Přípravná fáze
|  |  |  | Zpracování PD | 330000 | bar: 2021 3 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování žádosti | 50000 | bar: 2024 1 to 2024 2
|  | Kontatkní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Alexandra Fürbachová |  | Příprava podkladů | bar: 2024 7 to 2024 8
|  | telefon: 777766095 |  | VZ nadlimitní | bar: 2024 9 to 2024 10
|  | email: afurbachova@ostrov.cz |  | realizace projektu - stavební část | 5720000 | bar: 2024 11 to 2025 9
|  |  |  | realizace projektu - výsadby a dokončení | 900000 | bar: 2025 9 to 2025 11
Ukončení projektu | bar: 2025 12
|  | 2024-2025 |  | CELKEM | 7000000
[5 empty] | Suma Kč | 2021 1: 2021; 2022 1: 2022; 2023 1: 2023; 2024 1: 2024; 2025 1: 2025; 2026 1: 2026; 2027 1: 2027
| Fiše | Název |  | Oblastní charita Ostrov |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A32 | 178 | Výstavba druhého bloku Domova pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně | Přípravná fáze
|  |  |  | nákup objektu | 2900000 | bar: 2022 2 to 2022 4
|  |  |  | příprava žádosti vč přípravy SPD | 2600000 | bar: 2022 5 to 2022 8
výběrové řízení na dodavatele | bar: 2022 9 to 2022 11
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | pan Mgr. Tomáš Fexa, ředitel |  | rekonstrukce objektu | 36000000 | bar: 2022 12 to 2024 3
|  | telefon - 777767050 |  | vybavení objektu | 1500000 | bar: 2024 3 to 2024 5
email - tomas.fexa@ostrov.charita.cz
ukončení projektu | bar: 2024 6
|  |  |  | CELKEM | 43000000
[5 empty] | Suma Kč | 2021 1: 2021; 2022 1: 2022; 2023 1: 2023; 2024 1: 2024; 2025 1: 2025; 2026 1: 2026; 2027 1: 2027
| Fiše | Název |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Základní škola Krušnohorská 735/11, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Rekonstrukce odborných učeben dílen včetně |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2021 10 to 2021 12
|  | bezbariér. přístupu |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2022 1 to 2022 4
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2022 9 to 2022 12
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 10000000 | bar: 2023 5 to 2023 9
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 10270000
|  | Základní škola Krušnohorská 735/11, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Rekonstrukce družiny (4 oddělení) včetně venkovních prostor (terénní úpravy, oplocení, hrací prvky) |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2022 6 to 2022 9
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2022 10 to 2022 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 12000000 | bar: 2023 10 to 2024 5
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 12270000
|  | Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Učebna IT + kabinety, včetně bezbariér. přístupu do budovy (suterén budovy II. stupně) |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2022 3 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2022 7 to 2022 9
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2022 12 to 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 4500000 | bar: 2023 6 to 2023 10
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 4770000
|  | Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků (suterén budovy II. stupně) |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2022 3 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2022 7 to 2022 9
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2022 12 to 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 3500000 | bar: 2023 6 to 2023 10
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 3770000
|  | Základní škola Konečná 25, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Žákovská kuchyňka (3. patro) včetně modernizace výtahu |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2022 3 to 2022 6
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2022 7 to 2022 9
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2022 12 to 2023 3
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 8500000 | bar: 2023 6 to 2023 10
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 8770000
|  | Základní škola Konečná 25, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Rekonstrukce venkovního hřiště |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2022 9 to 2022 12
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2023 1 to 2023 4
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 8000000 | bar: 2024 3 to 2024 7
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 8270000
|  | Základní škola Poštovní, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Učebna dílen a robotiky včetně kabinetu a skladu |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2023 5 to 2023 9
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2023 10 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2024 2 to 2024 4
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 4500000 | bar: 2024 6 to 2024 9
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 4770000
|  | Základní škola Šmeralova 36, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Půdní vestavba podkroví 6-8 učeben (jazykové, ICT, přírodopis, zeměpis, matematika učebny) |  | Zpracování PD, vč. IČ | 2000000 | bar: 2023 2 to 2023 12
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2024 1 to 2024 3
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2024 4 to 2024 6
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 50000000 | bar: 2024 7 to 2025 6
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 52120000
|  | Základní škola Truhlářská, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Učebna chemie a fyziky včetně kabinetů, WC a bezbariér. přístupu (schodolez) |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2023 5 to 2023 9
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2023 10 to 2023 12
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2024 2 to 2024 4
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 8000000 | bar: 2024 5 to 2024 9
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 8270000
|  | Základní škola jazyků, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Jazyková učebna (NJ, RJ, ČJ - cizinci) plus kabinet |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2024 1 to 2024 5
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2024 6 to 2024 8
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 3500000
353151152 | bar: 2025 7 to 2025 9
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 3770000
|  | Základní škola jazyků, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Pracovní činnosti a kuchyňky |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2024 1 to 2024 5
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2024 6 to 2024 8
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 5500000 | bar: 2025 7 to 2025 9
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 5770000
|  | Základní škola 1. máje, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Žákovská kuchyňka |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2024 1 to 2024 5
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2024 6 to 2024 8
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 3500000 | bar: 2025 7 to 2025 9
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 3770000
|  | Základní škola 1. máje, Karlovy Vary | Přípravná fáze
|  | Učebna dílen včetně skladových prostor |  | Zpracování PD, vč. IČ | 150000 | bar: 2024 1 to 2024 5
|  |  |  | Zpracování SP a žádosti | 60000 | bar: 2024 6 to 2024 8
Vyhodnocení žádosti a RoPD
|  |  |  | Zpracování zadávacích podmínek | 60000 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  | Kontaktní osoba projektu | Realizační fáze
|  | Věra Sekyrová |  | Realizace | 3800000 | bar: 2025 7 to 2025 9
353151152
v.sekyrova@mmkv.cz
|  |  |  | CELKEM | 4070000

## RAP (hidden)
Tabulka strategických projektů ITI aglomerací/metropolitních oblastí v období 2021+
aglomerace | název projektu | popis projektu (max. 250 znaků) | nositel(é) projektu | typ strategického projektu (1/2/3) | rozpočet v tis. Kč (napočítává se automaticky dle čerpání v letech) | čerpání v letech | [8 empty] | cíl politiky dle návrhů nařízení EK (je-li relevantní) | stav přípravy (max. 100 znaků)
[6 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
ITI ÚChA | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (Špindlerova 690) | Výstavbou nové Tělocvičny se zkvalitní průběh výuky včetně úspory finančních prostředků za pronájem prostor v cizích objektech a vyřeší se závady zjištěné KHS a energetickým auditem. | ÚK | 3 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PZ
ITI ÚChA | Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) | Jde o stavební úpravy a dostavbu areálu.. Ekonomičtější využití přízemí, řešení denního osvětlení v učebnách. V atriu - terasa. Dostavba v ulici Stará bude zde umístěna aula (160 míst), školní klub aj. Dále rekonstrukce hřišť | ÚK | 3 | 204000 | 122400 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PZ
ITI ÚChA | Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3) | Nová fasáda a rekonstrukce balkónů, nové klempířské prvky, střecha a venkovní úpravy. Odstranění havarijního stavu opěrné zdi, venkovního schodiště, oplocení objektu. Odstranění zatékání venkovním schodištěm, havarijního stavu prostor ve 2.PP. | ÚK | 3 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PZ
ITI ÚChA | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55) | Náprava špatného technického, hygienického i ekonomického stavu. Obsahem akce je rekonstrukce elektroinstalace, vytápění, střechy a vnitřních instalací, vyměněna oken, fasády, vybudování jídelny, revitalizace hřiště, bezbariérový přístup. | ÚK | 3 | 231000 | 115500 | 57750 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PZ
ITI ÚChA | Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - stavební úpravy muzea (Poštovní č. p. 415, Varnsdorf) | Odstranění dřevomorky, rekonstrukce a úpravy objektu | ÚK | 3 | 80000 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PZ
ITI ÚChA | Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - centrální archeologický depozitář s laboratořemi a dílnami (Velebudice) | Zateplení a izolace objektu, rekonstrukce vnitřních rozvodů | ÚK | 3 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PZ
ITI ÚChA | Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - dostavba galerie (Pivovarská 29) | Rekonstrukce historického podzemí, úprava hydrogeologických poměrů a revitalizace kulturní památky. | ÚK | 1 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PZ
ITI ÚChA | SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - Kampus řemesel | Rekonstrukci stávajících pavilónů školy U Panského Dvora a přístavbu jídelny a tělocvičny. Dostavba objektu pro autodílny, jehož financování se předpokládá z dotačního titulu, bude vybudován ucelený studijní komplex - Kampus řemesel. | ÚK | 3 | 440000 | 125714.2857 | 62857.1429 | 62857.1429 | 62857.1429 | 62857.1429 | 62857.1429 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy, 1. etapa | Jedná se dostavbu areálu školy, kdy budou vybudovány dvě nové školní budovy pro učňovské obory vč. oplocení a vnitřních komunikací. Bude vybudován objekt odborného výcviku 1. | ÚK | 3 | 278000 | 139000 | 69500 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí) | Náhrada za stávající zařízení Domov důchodců Milešov. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro cca 80 klientů, a to včetně zázemí pro provoz těchto sociálních služeb. | ÚK | 3 | 147000 | 73500 | 36750 | 36750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - Revitalizace Domova důchodců Dubí | Stavební úpravy prostor, bezbarierové přístupy, dostavba technické části a uvolnění prostor pro vznik dalších jednolůžkových pokojů (30 pokojů v přízemí), vybudování toalet a koupelen, úprava plochých střech na terasy s přístupem pro imobilní klienty, vybudování zázemí pro personál, výstavba skleníku (zimní zahrady) napojeného na vnitřní prostory budovy, úprava okolí a pláště budovy. | ÚK | 3 | 65000 | 48750 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013 – 3 Dobroměřice | Rekonstrukce mostního objektu o délce 280 m | ÚK | 3 | 75000 | 56250 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | PZ
ITI ÚChA | II/613 - Rekonstrukce mostu E. Beneše | Dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky,sanace spodní stavby, zesílení závěsů a protikorozní ochrana. Dále se jedná o přeložky inženýrských sítí,izolaci a konstrukci vozovky, osvětlení a samohybné revizní zařízení. | ÚK | 3 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | Zpracovaná diagnostika stavu most, nutná projektová dokumentace
ITI ÚChA | II/240 - Rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A Roudnice n.L. | Most je ve špatném technickém stavu, na základě poslední mostní prohlídky byla snížena nosnost na 12t (vyšší pouze pro jednotlivé vozidlo), vyžaduje celkovou rekonstrukci. | ÚK | 3 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | PZ
ITI ÚChA | Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín | Přeložení silnice III/24049 do polohy jižního obchvatu obce Předonín. Bude vybudována nová komunikace v kategorii S 9,5/60, podél silnice budou vsakovací silniční příkopy. V trase přeložky silnice. | ÚK | 1 | 260000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PZ
ITI ÚChA | Cyklostezka Ohře | Cílem projektu bude výstavba páteřní cyklostezky Ohře, která naváže na další páteřní cyklostezku Ústeckého kraje a to Labskou stezku č. 2 | ÚK | 2 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PZ
ITI ÚChA | REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov | Rekonstrukce páteřní komunikace | ÚK | 3 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PZ
ITI ÚChA | REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava | Rekonstrukce páteřní komunikace | ÚK | 3 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PZ
ITI ÚChA | REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II224 - 2. etapa Očihov - Kryry- Petrohrad - HÚK (HÚK - hranice Ústeckého kraje) | Rekonstrukce páteřní komunikace | ÚK | 3 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PZ
ITI ÚChA | REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín | Rekonstrukce páteřní komunikace | ÚK | 3 | 417000 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PZ
ITI ÚChA | Nový dopravní podnik - nákup vozů | Jedná se o nákup dopravních prostředků pro nový dopravní podnik ÚK | ÚK | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PZ
ITI ÚChA | Dostavba COS, JIP, kardiochirurgie, lůžková oddělení | Nový pavilon centrálních operačních sálů | Krajská zdravotní, a.s. | 1 | 605000 | 453750 | 151250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Renovace budovy T MNUL | Postupná revitalizace objektu (reko střechy, obvodové pláště, výměna výplní otvorů, rozvody ZTI a elektro, vnitřní úpravy) | Krajská zdravotní, a.s. | 1 | 305000 | 203333.3333 | 101666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PZ
ITI ÚChA | Nový pavilon ONP Ryjice | Výstavba nového lůžkového pavilonu | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 101333.3333 | 101333.3333 | 101333.3333 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Emergentní příjem (ARO) vč. úpravy spojovací chodby k pavilonu C a krytý spojovací koridor Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Úpravy spojivací chodby - Nemocnice Chomutov | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Parkovací dům v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. | Zvýšení počtu parkovacích míst v areálu nemocnice v souvislosti s stávajícím nedostatkem park. Míst | Krajská zdravotní, a.s. | 1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PZ
ITI ÚChA | Přístavba operačních sálů DC vč. Emergency a centrální sterilizace | Přístavba sálů | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice | Nový pavilon | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Nástavba 3. NP nového objektu operačních sálů pro ARO a JIP vč. rekonstrukce energocentra | Nástavba nového objektu operačních sálů | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Rekonstrukce interiérů budovy D | Postupná rekonstrukce oddělení v budově D - Dětský pavilon | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Rekonstrukce energocentra vč. umíštění nového DAG | Rekonstrukce | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Obnova vozového parku - vozidla ZDS (sanitní vozidla) | Postupná obměna vozového parku sanitních vozidel zdravotní dopravní služby KZ | Krajská zdravotní, a.s. | 1 | 66000 | 44000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PZ
ITI ÚChA | Modernizace a zateplení Objektu "D" Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, nástavby podalží v části objektu | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Rekonstrukce vnitřních prostor oddělení Nemocnice Most, o.z. | Postupná rekonstrukce zdravotnických pracovišť vč. všech technických rozvodů. | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Rekonstrukce původní budovy nemocnice (chirurgie, ortopedie, operačních sálů) | Rekonstrukce nemocnice | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Modernizace a optimalizace dětského a dorostového oddělení budova C | Modernizace oddělení | Krajská zdravotní, a.s. | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Rekonstrukce stravovacího porovozu vč. gastrotechnologie | Rekonstrukce nemocnice | Krajská zdravotní, a.s. | 3 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Rekonstrukce střech Nemocnice Teplice, o.z. | Rekonstrukce střech | Krajská zdravotní, a.s. | 1 | 50000 | 21428.5714 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PZ
ITI ÚChA | Výstavba zařízení pro osoby po závislostech na alkoholu, návykových látkách, psychiatrcké diagnózy | Staba zařízení pro osoby po závistosti | ? | 1 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
ITI ÚChA | Výstavba 2 zařízení pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra | Zařízení pro osoby s autistickou poruchou | ? | 3 | 50000 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PZ
Note on G4: Potencová Nikola, Ing.: Za období 2019-2020
Note on G5: Potencová Nikola, Ing.: Za období 2019
Note on G6: Potencová Nikola, Ing.: Za rok 2018-2020
Note on G7: Potencová Nikola, Ing.: od roku 2020
Note on G8: Potencová Nikola, Ing.: Od roku 2020
Note on G11: Potencová Nikola, Ing.: za roky 2020
Note on G12: Potencová Nikola, Ing.: Za roky 2019
Note on G13: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2020
Note on G14: Potencová Nikola, Ing.: od roku 2019
Note on G15: Potencová Nikola, Ing.: Od roku 2019
Note on G16: Potencová Nikola, Ing.: od roku 2020
Note on G17: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2020
Note on G19: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2021
Note on G20: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2020
Note on G21: Potencová Nikola, Ing.: Za roky 2019-2020
Note on G22: Potencová Nikola, Ing.: za roky 2019-2020
Note on G23: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2021
Note on G24: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2021
Note on G25: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2021
Note on G26: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2020 a 2021
Note on G28: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2021
Note on G30: Potencová Nikola, Ing.: za roky 2019-2020
Note on G31: Potencová Nikola, Ing.: za roky 2019-2020
Note on G32: Potencová Nikola, Ing.: za roky 2019-2020
Note on G33: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2020
Note on G34: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2021
Note on G36: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2017-2018
Note on G38: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2020-2021
Note on G39: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2019
Note on G40: Potencová Nikola, Ing.: za rok 2019-2020
Note on G42: Potencová Nikola, Ing.: jen za rok 2020
Note on G43: Potencová Nikola, Ing.: i za rok 2020